## с участием средств Фонда
УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия Юрий Лапшин __________________ _________2014 года |  |  |  |  | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ____________ 2014 года |  |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ___________2014 года
График реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2015 года)
Республики Хакасия
Плановый срок подачи заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | 20.03. 2015 г.
Муниципальное образование/ Тип контракта | Площадь приобретаемых помещений по контракту (лоту закупок), м2 | Количество приобретаемых жилых помещений, ед. | Численность жителей, подлежащих переселению, чел. | Планируемая дата объявления конкурса | Планируемая дата заключения контракта | Планируемая дата перечисления средств в бюджет МО/по контракту | Планируемая дата исполнения контракта | Планируемый срок предоставления земельных участков | Планируемый срок подготовки проектной документации | Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию | Планируемая дата переселения жителей
Итого по субъекту РФ: | 9149.51 | 208 | 511 | 2015-06-20 | 2015-10-10 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-11-15 | 2016-12-25
С участием средств Фонда: | 8452.46 | 191 | 469 | 2015-06-20 | 2015-07-25 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-11-15 | 2016-12-25
Итого по МО г. Черногорск: | 4651.32 | 110 | 235 | 2015-05-10 | 2015-06-15 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2014-12-01 | 2015-02-25 | 2016-10-31 | 2016-12-01
МКСТР | 4651.32 | 110 | 235 | 2015-05-10 | 2015-06-15 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2014-12-01 | 2015-02-25 | 2016-10-31 | 2016-12-01
Итого по МО Балыксинский сельсовет: | 193.6 | 5 | 13 | 2015-06-20 | 2015-07-25 | 2015-05-01 | 2016-11-15 | 2014-12-01 | 2015-04-20 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКСТР | 110.2 | 3 | 7 | 2015-06-20 | 2015-07-25 | 2015-05-01 | 2016-11-15 | 2014-12-01 | 2015-04-20 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКСТР | 83.4 | 2 | 6 | 2015-06-20 | 2015-07-25 | 2015-05-01 | 2016-11-15 | 2014-12-01 | 2015-04-20 | 2016-11-01 | 2016-12-25
Итого по МО Бискамжинский поссовет: | 828.3 | 16 | 39 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 56.5 | 1 | 5 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 45.4 | 1 | 2 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 57.1 | 1 | 4 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 45.8 | 1 | 2 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 46.7 | 1 | 1 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 57.6 | 1 | 3 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 47.1 | 1 | 3 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 57.2 | 1 | 4 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 56 | 1 | 2 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 46.3 | 1 | 2 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 57.4 | 1 | 1 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 46.3 | 1 | 2 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 48.4 | 1 | 2 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 56.9 | 1 | 1 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 46.8 | 1 | 2 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
МКДСТР | 56.8 | 1 | 3 | 2015-05-20 | 2015-06-23 | 2015-05-01 | 2016-12-15 | 2015-02-20 | 2015-04-10 | 2016-11-15 | 2016-12-20
Итого по МО Аскизский сельсовет: | 1207.7 | 24 | 104 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 44.5 | 1 | 1 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 40 | 1 | 6 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 47.2 | 1 | 4 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 44.2 | 1 | 1 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 42.4 | 1 | 6 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 38.6 | 1 | 2 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 47.3 | 1 | 4 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 43.3 | 1 | 1 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 43.3 | 1 | 2 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 46.1 | 1 | 5 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 38.8 | 1 | 7 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 42.9 | 1 | 5 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 44.2 | 1 | 2 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 46.8 | 1 | 4 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 38.6 | 1 | 4 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 42.3 | 1 | 5 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 61.9 | 1 | 7 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 61.4 | 1 | 5 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 62.2 | 1 | 6 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 63 | 1 | 9 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 73.9 | 1 | 5 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 61.1 | 1 | 7 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 70.9 | 1 | 2 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
МКДСТР | 62.8 | 1 | 4 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2015-11-01 | 2015-02-25 | 2015-04-01 | 2015-11-01 | 2015-12-25
Итого по МО Бельтирский сельсовет: | 338.6 | 8 | 14 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2015-02-25 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКДСТР | 37.6 | 1 | 1 | 2015-05-15 | 2015-06-20 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2015-02-01 | 2015-04-01 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКДСТР | 37.6 | 1 | 2 | 2015-05-15 | 2015-06-20 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2015-02-01 | 2015-04-01 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКДСТР | 27 | 1 | 1 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2015-02-25 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКДСТР | 27 | 1 | 1 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2015-02-25 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКДСТР | 54 | 1 | 3 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2015-02-25 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКДСТР | 55.6 | 1 | 2 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2015-02-25 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКДСТР | 55.6 | 1 | 3 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2015-02-25 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2016-12-25
МКДСТР | 44.2 | 1 | 1 | 2015-06-15 | 2015-07-20 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2015-02-25 | 2015-05-01 | 2016-11-01 | 2016-12-25
Итого по МО Бирикчульский сельсовет: | 364.34 | 7 | 23 | 2015-06-20 | 2015-07-10 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-10-20 | 2016-12-10
МКДСТР | 57.83 | 1 | 5 | 2015-06-20 | 2015-07-10 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-10-20 | 2016-12-10
МКДСТР | 53.38 | 1 | 2 | 2015-06-20 | 2015-07-10 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-10-20 | 2016-12-10
МКДСТР | 44.58 | 1 | 1 | 2015-06-20 | 2015-07-10 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-10-20 | 2016-12-10
МКДСТР | 57.06 | 1 | 3 | 2015-06-20 | 2015-07-10 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-10-20 | 2016-12-10
МКДСТР | 46.11 | 1 | 4 | 2015-06-20 | 2015-07-10 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-10-20 | 2016-12-10
МКДСТР | 57.84 | 1 | 4 | 2015-06-20 | 2015-07-10 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-10-20 | 2016-12-10
МКДСТР | 47.54 | 1 | 4 | 2015-06-20 | 2015-07-10 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2015-04-20 | 2015-05-15 | 2016-10-20 | 2016-12-10
Итого по МО Новотроицкий сельсовет: | 214 | 5 | 20 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 32 | 1 | 3 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 46 | 1 | 6 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 46 | 1 | 6 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 46 | 1 | 3 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 44 | 1 | 2 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
Итого по МО Приисковый сельсовет: | 654.6 | 16 | 21 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 37.76 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 38.85 | 1 | 2 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 48.91 | 1 | 4 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 37.66 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 37.6 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 38.46 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 49.11 | 1 | 2 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 38.02 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 37.73 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 38.97 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 49.1 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 38.44 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 37.56 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 39 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 49.05 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
МКДСТР | 38.38 | 1 | 1 | 2015-05-10 | 2015-07-01 | 2015-05-01 | 2016-11-20 | 2015-02-15 | 2015-04-30 | 2016-11-01 | 2016-12-20
Без участия средств Фонда: | 697.05 | 17 | 42 | не требуется | 10.10.2015* | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
Итого по МО г. Абакан: | 697.05 | 17 | 42 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 40.3 | 1 | 1 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 34 | 1 | 1 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 70.3 | 1 | 2 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 53.7 | 1 | 1 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 40.8 | 1 | 1 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 28.1 | 1 | 5 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 44.8 | 1 | 2 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 35.8 | 1 | 8 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 23.9 | 1 | 3 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 37.6 | 1 | 1 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 34.7 | 1 | 1 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 36.9 | 1 | 1 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 41.35 | 1 | 3 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 56.4 | 1 | 3 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 37.1 | 1 | 2 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 57.5 | 1 | 6 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
ДР | 23.8 | 1 | 1 | не требуется | 2015-10-10 | не предусмотрено | 2015-11-20 | не требуется | не требуется | не требуется | 2015-12-30
*Указана планируемая дата заключения договора с собственниками, так как при данном способе переселения объявление конкурса и заключения контракта не требуется.