## с участием средств Фонда
УТВЕРЖДЕНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия ________________ О. Нам |  |  |  |  | Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ________________ |  |  |  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ________________
График реализации региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2016 - 2017 гг)
Республики Хакасия
Плановый срок подачи заявки в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | [10 empty] | 28.12.2015 г.
Муниципальное образование/ Тип контракта |  | Площадь приобретаемых помещений по контракту (лоту закупок), м2 | Количество приобретаемых жилых помещений, ед. | Численность жителей, подлежащих переселению, чел. | Планируемая дата объявления конкурса | Планируемая дата заключения контракта | Планируемая дата перечисления средств в бюджет МО/по контракту | Планируемая дата исполнения контракта | Планируемый срок предоставления земельных участков | Планируемый срок подготовки проектной документации | Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию | Планируемая дата переселения жителей
Итого по субъекту РФ: |  | 12403.68 | 265 | 748 | 2016-03-28 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-20 | 2017-07-15 | 2017-08-28
С участием средств Фонда: |  | 12403.68 | 265 | 748 | 2016-03-28 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-20 | 2017-07-15 | 2017-08-28
Итого по МО г. Сорск: |  | 370.3 | 8 | 15 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2017-05-01 | 2016-01-10 | 2016-02-15 | 2017-07-01 | 2017-08-20
МКСТР |  | 370.3 | 8 | 15 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2017-05-01 | 2016-01-10 | 2016-02-15 | 2017-07-01 | 2017-08-20
Итого по МО г. Черногорск: |  | 4209.4 | 86 | 241 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Кирова 22 | 48.7 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Кирова 22 | 49.9 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Кирова 22 | 47.7 | 1 | 6 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Кирова 22 | 46.7 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Кирова 22 | 45.7 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Кирова 22 | 48.3 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Кирова 35 | 23.5 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Кирова 35 | 23.1 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Кирова 35 | 22.2 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 43 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 33.7 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 44.9 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 46.5 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 35.65 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 45.2 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 45.1 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 33.9 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 42 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 48.35 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 36 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 44 | 45.8 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 52.5 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 62.5 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 65.9 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 53.1 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 63.1 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 71.6 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 67.2 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 57.8 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 49.5 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 68.6 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 59.6 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Октябрьская 53 | 54.9 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Заводская 4 | 53.3 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Заводская 4 | 52.6 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Заводская 4 | 55.4 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Заводская 4 | 56.4 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКДСТР | Угольная 10 | 46.5 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Угольная 10 | 47.6 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Угольная 10 | 61.1 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Угольная 10 | 45.1 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Угольная 10 | 46.2 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Угольная 10 | 46.4 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Угольная 10 | 62.1 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Угольная 10 | 45.7 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахтерская 23 | 73.1 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахтерская 23 | 70.9 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахтерская 29 | 48.7 | 1 | 6 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахтерская 29 | 52.8 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахтерская 29 | 43.7 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахтерская 29 | 48.9 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахтерская 29 | 50 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахтерская 29 | 50 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахтерская 29 | 51.4 | 1 | 6 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Гастелло 4 | 63 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Гастелло 4 | 54.5 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Гастелло 4 | 56.3 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Гастелло 4 | 55.1 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 48 | 57 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 48 | 52.8 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 48 | 55.1 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 48 | 54.8 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахты 8 | 23 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахты 8 | 71.2 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахты 8 | 36.3 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахты 8 | 34 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахты 8 | 25.9 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Шахты 8 | 20.6 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 66 | 47.1 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 66 | 45.9 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 66 | 52.4 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 66 | 41.1 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 66 | 46.8 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 66 | 46.8 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 66 | 42.4 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Октябрьская 66 | 48.2 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 42.9 | 1 | 10 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 47.1 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 55.3 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 51.5 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 44.9 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 48.4 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 42.5 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 47.8 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 57.3 | 1 | 6 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
МКДСТР | Яковлева 40 | 51.3 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2016-10-01 | 2015-12-15 | 2016-01-01 | 2016-10-22 | 2016-12-20
Итого по МО Таштыпский сельсовет: |  | 139.3 | 3 | 13 | 2016-03-15 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-05-01 | 2016-02-15 | 2016-03-10 | 2017-07-01 | 2017-08-20
МКСТР |  | 139.3 | 3 | 13 | 2016-03-15 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-05-01 | 2016-02-15 | 2016-03-10 | 2017-07-01 | 2017-08-20
Итого по МО Бискамжинский поссовет: |  | 1236.4 | 24 | 69 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 32 | 57.4 | 1 | 4 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 32 | 46.7 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 32 | 55.3 | 1 | 4 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 32 | 47.8 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 32 | 45.4 | 1 | 2 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 32 | 57.4 | 1 | 1 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 32 | 45 | 1 | 1 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 32 | 56.5 | 1 | 2 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 36 | 55.6 | 1 | 2 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 36 | 46.8 | 1 | 2 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 36 | 57.2 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 36 | 46.4 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 36 | 46.6 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 36 | 55.9 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 36 | 45.9 | 1 | 4 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Ешмекова 36 | 56.6 | 1 | 2 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Железнодорожная 11 | 57 | 1 | 7 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Железнодорожная 11 | 47 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Железнодорожная 11 | 55.7 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Железнодорожная 11 | 46.1 | 1 | 2 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Железнодорожная 11 | 46.7 | 1 | 2 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Железнодорожная 11 | 57.1 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Железнодорожная 11 | 46.7 | 1 | 3 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
МКДСТР | Железнодорожная 11 | 57.6 | 1 | 4 | 2016-03-10 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2016-02-20 | 2016-03-01 | 2017-07-15 | 2017-08-28
Итого по МО Усть-Абаканский поссовет: |  | 4017.6 | 83 | 282 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Есенина 8 | 53.9 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Есенина 8 | 34.2 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Урицкого 2 | 52 | 1 | 6 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Урицкого 2 | 55.1 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Урицкого 2 | 52.6 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Урицкого 2 | 56.6 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Урицкого 2 | 53.6 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Урицкого 2 | 52 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Урицкого 2 | 55 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Урицкого 2 | 52.9 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Почтовая 3 | 54 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Почтовая 3 | 54.3 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Почтовая 3 | 53.9 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Почтовая 3 | 54.6 | 1 | 6 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Почтовая 3 | 53.3 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Почтовая 3 | 26.7 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Почтовая 3 | 53.4 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Почтовая 3 | 54.2 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Почтовая 3 | 26.5 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 1 | 42.5 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 1 | 48.2 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 1 | 60.7 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 1 | 46.6 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 1 | 46.6 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 1 | 48.6 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 1 | 62.3 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 1 | 46.6 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 60.1 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 61.2 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 15.6 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 41.4 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 30.7 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 40.8 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 16.1 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 39.2 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 31.9 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 25.5 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 18.5 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 41.7 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 3 | 51.8 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 39.6 | 1 | 7 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 15.5 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 62.4 | 1 | 6 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 15 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 39 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 29.6 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 40 | 1 | 7 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 60.4 | 1 | 1 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 79.4 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 59.8 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 30.1 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Садовая 5 | 38.9 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 23 | 52.2 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 23 | 53.2 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 23 | 53.4 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 23 | 54.3 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 23 | 52.9 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 23 | 52.7 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 23 | 52.5 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 23 | 53.9 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 25 | 53.1 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 25 | 52 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 25 | 53.6 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 25 | 53.8 | 1 | 6 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 25 | 52 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 25 | 52.6 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 25 | 53 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 25 | 53.1 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 26 | 55.5 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 26 | 56.4 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 26 | 55.3 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 26 | 56.8 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 26 | 56.2 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 26 | 55.5 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 26 | 60.4 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 26 | 56.3 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 28 | 54 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 28 | 52.8 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 28 | 54.3 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 28 | 55.1 | 1 | 2 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 28 | 54.6 | 1 | 4 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 28 | 54.5 | 1 | 5 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКДСТР | Октябрьская 28 | 56.5 | 1 | 3 | 2016-03-25 | 2016-06-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2016-02-25 | 2016-03-20 | 2017-06-20 | 2017-08-15
Итого по МО Бельтирский сельсовет: |  | 1275 | 30 | 63 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Абаканская,д.7 | 38.8 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Абаканская,д.7 | 65.8 | 1 | 3 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Северная,д.5 | 56 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Северная,д.5 | 32.4 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Абаканская,д.28 | 37 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Абаканская,д.28 | 49 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Абаканская.д.28 | 37 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Абаканская,д.28 | 37 | 1 | 5 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Абаканская,д.28 | 49 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Абаканская,д.28 | 37 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Абаканская,д.28 | 37 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Октябрьская,д.25 | 49.1 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Октябрьская,д,25 | 38.5 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Октябрьская,д.25 | 38.5 | 1 | 3 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Октябрьская,д.25 | 38.6 | 1 | 7 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Октябрьская,д.25 | 10.3 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Октябрьская,д.25 | 38.6 | 1 | 3 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Октябрьская,д.25 | 38.8 | 1 | 4 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.9 | 53.4 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.9 | 42 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.9 | 38.6 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.9 | 42 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.9 | 53.4 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.9 | 53.8 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.10 | 42 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.10 | 42 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.10 | 42 | 1 | 3 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.10 | 42 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Юбилейная,д.15 | 42 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
МКДСТР | ул.Матросова,д.6 | 53.4 | 1 | 3 | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-02-01 | 2017-08-01 | 2015-12-25 | 2016-02-01 | 2017-07-01 | 2017-08-12
Итого по МО Копьевский поссовет: |  | 120.8 | 4 | 8 | 2016-03-05 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
МКСТР |  | 88 | 3 | 7 | 2016-03-05 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2017-07-15 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
МКДСТР |  | 32.8 | 1 | 1 | 2016-03-05 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
Итого по МО Орджоникидзевский сельсовет: |  | 198.4 | 7 | 8 | 2016-03-01 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
МКДСТР | Советская 17 | 38.9 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
МКДСТР | Советская 19 | 26.3 | 1 | 2 | 2016-03-01 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
МКДСТР | Советская 19 | 25.6 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
МКДСТР | Советская 19 | 25.2 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
МКДСТР | Советская 19 | 25.2 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
МКДСТР | Подгорная 61 | 28.6 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
МКДСТР | Подгорная 61 | 28.6 | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-15 | 2016-02-01 | 2017-08-10 | 2016-02-01 | 2016-02-15 | 2017-07-10 | 2017-08-25
Итого по МО Приисковый сельсовет: |  | 320.2 | 8 | 18 | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 2015-05-20 | 2015-06-24 | 2016-11-15 | 2016-12-25
МКДСТР | Центральная 11 | 39 | 1 | 5 | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 2015-05-20 | 2015-06-24 | 2016-11-15 | 2016-12-25
МКДСТР | Центральная 11 | 37.1 | 1 | 1 | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 2015-05-20 | 2015-06-24 | 2016-11-15 | 2016-12-25
МКДСТР | Центральная 11 | 47.7 | 1 | 3 | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 2015-05-20 | 2015-06-24 | 2016-11-15 | 2016-12-25
МКДСТР | Центральная 11 | 39.1 | 1 | 1 | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 2015-05-20 | 2015-06-24 | 2016-11-15 | 2016-12-25
МКДСТР | Центральная 11 | 38.02 | 1 | 2 | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 2015-05-20 | 2015-06-24 | 2016-11-15 | 2016-12-25
МКДСТР | Центральная 11 | 36.32 | 1 | 1 | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 2015-05-20 | 2015-06-24 | 2016-11-15 | 2016-12-25
МКДСТР | Центральная 11 | 47.7 | 1 | 3 | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 2015-05-20 | 2015-06-24 | 2016-11-15 | 2016-12-25
МКДСТР | Центральная 11 | 35.26 | 1 | 2 | 2016-03-20 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2016-12-01 | 2015-05-20 | 2015-06-24 | 2016-11-15 | 2016-12-25
Итого по МО Саралинский сельсовет: |  | 226 | 6 | 13 | 2016-03-28 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2017-06-01 | 2016-02-15 | 2016-03-10 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКСТР |  | 226 | 6 | 13 | 2016-03-28 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2017-06-01 | 2016-02-15 | 2016-03-10 | 2017-06-20 | 2017-08-20
Итого по МО Усть-Камыштинский сельсовет: |  | 121 | 2 | 7 | 2016-03-28 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2017-06-01 | 2016-02-15 | 2016-03-10 | 2017-06-20 | 2017-08-20
МКСТР |  | 121 | 2 | 7 | 2016-03-28 | 2016-05-20 | 2016-02-01 | 2017-06-01 | 2016-02-15 | 2016-03-10 | 2017-06-20 | 2017-08-20
Итого по МО Фыркальский сельсовет: |  | 169.28 | 4 | 11 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2017-06-01 | 2016-02-15 | 2016-02-25 | 2017-06-20 | 2017-08-15
МКСТР |  | 169.28 | 4 | 11 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-02-01 | 2017-06-01 | 2016-02-15 | 2016-02-25 | 2017-06-20 | 2017-08-15